## Período-dd a dd.mm.aaaa
CHECKLIST DA GARANTIA DA QUALIDADE
PROCESSO PADRÃO NPI
|  |  |  | Itens auditados | 23
|  |  |  | Conformes | 0
|  |  |  | Não-Conformes | 0
|  |  |  | Não-aplicáveis | 0
|  |  |  | Percentual de COs | 0%
|  |  |  | Percentual de NCs | 0%
|  |  |  | Percentual de NAs | 0%
Legenda:
Item auditado 1 só vez
Item auditado repetidamente
Subprocesso |  | ID | Atividades do Processo | Saídas | Resultado | Não Conformidades e/ou Observações | Considerações do Scrum Master | Considerações do QA
Iniciar Projeto |  | 1 | O Documento de Visão foi elaborado pelo professor supervisor, de acordo com as informações obtidas nas reuniões com o cliente e possui todos os seus campos preenchidos corretamente, de forma clara e coerente, conforme template definido? | Documento de Visão
|  | 2 | A Reunião de Kickoff, para abertura do projeto, foi realizada com todos os participantes do NPI? Foram alocados os recursos humanos para cada projeto? Cada Projeto foi apresentado a equipe do Projeto? Foi criada uma ata de reunião, contendo todo o conteúdo da reunião e ele foi elaborado conforme template definido? | Ata de Reunião de Kickoff
|  | 3 | O Relatório Inicial do Estágio foi elaborado por todos os integrantes do NPI e possui todos os seus campos preenchidos corretamente, conforme template definido? | Relatório Inicial
Requisitos |  | 4 | Todos os requisitos do projeto foram especificados pelo Líder Técnico juntamente com a equipe de desenvolvimento, tendo sido fornecidas informações como: necessidades identificadas através de entrevistas com o cliente, funcionalidades e restrições? O Documento de Visão foi elaborado pelo líder técnico e a equipe e possui todos os seus campos preenchidos corretamente, de forma clara e coerente, conforme template definido? Obs1: O documento de Especificação de Requisitos é opcional e pode ir sendo construído ao longo das sprints com relação apenas ao detalhamento das funcionalidades. Logo, todos os requisitos devem estar presentes na especificação, contendo pelo menos uma breve descrição. | Documento de Visão
|  | 5 | Os requisitos especificados foram validadas pelo cliente? Houve alguma modificação nos requisitos ou adição e remoção de algum requisito? Se houve mudanças, estas foram registradas no Documento de Especificação dos Requisitos? Obs1: A validação pode ocorrer a partir de reunião ou email. | Documento de Especificação dos Requisitos
|  | 6 | O Backlog do Produto foi elaborado pelo líder técnico e a equipe, de acordo com o template definido e contem todos os requisitos especificados no Documento de Visão e/ou Especificação de Requisitos? Obs1: O Product Backlog deve ser composto por histórias ou requisitos, ou seja, por tarefas que representam entregas efetivas, como funcionalidades, documentação, etc. | Backlog do Produto
| Planejar Sprint | 7 | Foi feita reunião da sprint com a presença do líder técnico e da equipe de técnica para selecionar os casos de uso que serão desenvolvidos na sprint atual? | Backlog do Produto
Sprint |  | 8 | Os itens selecionados foram inseridos na planilha Backlog da Sprint, com respectivos numero identificador e descrição da Sprint, e data estimada da entrega? | Backlog do Produto
| Especificar Caso de Uso | 9 | Em cada caso de Uso consta uma breve descrição do seu objetivo? | Documento de Especificação de Caso de Uso
|  | 10 | Foram identicados os atores dos casos de uso?
|  | 11 | Foram identificados os fluxos básicos e alternativos dos casos de uso?
|  | 12 | Foram identificadas pré-condições e pós condições?
|  | 13 | Foram identificados relacionamentos com outros casos de uso?
|  | 14 | Foi construído diagrama de caso de uso?
|  | 15 | Foi construído documento de especificação de caso de uso?
|  | 16 | Os casos de uso foram construídos baseados nos templates do tipo CRUD e Relatório Específico e Genérico?
| Implementação | 17 | A equipe de desenvolvimento preparou seu ambiente de trabalho de acordo com a atividade a ser desenvolvida e linguagem de programação adotada? Foi desenvolvido um documento de preparação do ambiente para auxiliar os integrantes da equipe na preparação do seu ambiente de trabalho? | Ambiente Preparado
|  | 18 | Foram implementados todos os casos de uso que foram selecionados para a sprint atual, com teste funcional ao fim da implementação? | Caso de Uso Implementado
|  | 19 | Os casos de uso implementados durante a Sprint foram unidos a fim de gerar uma release do produto potencialmente entregável, tendo realizado testes funcionais na release gerada? | Release do Produto
| Testes | 20 | Foram escritos casos de testes baseados no Documento de especificação dos casos de uso e no Backog do Produto? | Planilha de Teste
|  | 21 | Os testes foram executados de acordo com os cenários descritos no documento de especificação de caso de uso?
|  | 22 | Os testes realizados foram inseridos na Planilha de Teste , gerando uma nova aba na planilha?
|  | 23 | Defeitos ocorridos durante a execução dos testes foram inseridos na Planilha de Teste?
|  | 24 | A Planilha de Teste foi adicionada ao Redmine em tarefa específica atribuída ao líder técnico do projeto?
|  | 25 | Os testes foram refeitos e os resultados inseridos na Planilha de Teste em uma nova aba?
|  | 26 | Ações corretivas foram tomadas em relação aos defeitos reportados?
| Revisão da Sprint | 27 | Foi realizada Reunião de Revisão da Sprint? | Backlog do Produto
|  | 28 | Na reunião o Líder Técnico identificou o que está "Pronto" e o que não está?
|  | 29 | Foi discutido pela Equipe de Desenvolvimento o que foi bem e os problemas ocorridos durante a Sprint ?
|  | 30 | A equipe de desenvolvimento demonstrou o trabalho em estado "Pronto", respondendo questões sobre o incremento?
|  | 31 | Foram projetadas prováveis datas de conclusão baseado no progresso até a data?
|  | 32 | O Backlog do Produto foi revisado?
Gerenciamento do Projeto |  | 33 | São realizadas reuniões semanais com todas as equipes de todos os projetos para discutir os problemas que os integrantes estão tendo? | N/A
|  | 34 | São realizadas reuniões diárias no início ou no fim do dia de trabalho das equipes, conduzidas pelo líder técnico com a participação de todos os membros da equipe? | Backlog do Produto
|  | 35 | Foram relatados impedimentos? Os mesmos foram registrados no Backlog do Produto?
Gerenciamento de Configuração |  | 36 | Foram identificados itens de configuração? Essa identificação consiste em selecionar, criar e especificar os seguintes itens: - Produtos que serão entregues ao cliente. - Produtos de trabalho internos selecionados. - Produtos adquiridos. - Ferramentas e outros bens de capital do ambiente de trabalho do projeto. - Outros itens que são utilizados na criação e descrição desses produtos de trabalho. | Plano de Gerenciamento de Configuração
|  | 37 | Foi atribuído um identificador único para cada item de configuração? O identificador deve seguir o seguinte padrão: [PROJETO]-[TIPO]-EXTRA.EXTENSÃO Exemplo: [NPI]-REQ-Especificacao.doc
|  | 38 | Foi identificado um responsável para cada item de configuração?
|  | 39 | O Plano de Configuração foi criado a partir das informações anteriores fornecidas nos passos anteriores?
|  | 40 | O Plano de GC contém os seguintes itens: -Uma pequena descrição falando sobre tudo o que tem no plano. - Os responsáveis pelas atividades de GC. - As ferramentas e ambientes que serão utilizados para desempenhar as funções de GC. - Todos os itens de configuração identificados nos passos anteriores.
|  | 41 | Foi definido uma ferramenta para realizar a gestão de configuração? Todos os itens de configuração identificados foram inseridos na ferramenta com o seu identificador único? Está sendo utilizada alguma ferramenta para controle de versão? | N/A
Encerrar Projeto |  | 42 | Foi elaborado relatório final contendo: - Dados de todos os integrantes da equipe; - Dados da instituição do estágio; - Descrever a empresa onde a equipe realizou o estágio; - Escrever um relato de experiência descrevendo como foi o estágio, as atividades mostradas no relato devem ser demonstradas em uma tabela com o cronograma destas e as lições aprendidas durante o estágio devem ser descritas, bem como as dificuldades encontradas e as oportunidades de melhoria identificadas. - Breve encerramento do relatório. | Relatório Final
|  | 43 | Foi realizada Reunião de Encerramento do Projeto? Caso o projeto tenha sido finalizado, o produto final teve aceite do cliente? Foi elaborado um termo de aceite ou algum outro documento que formalizasse o aceite do cliente? Os recursos do projeto foram desalocados? As atividades do projeto foram finalizadas? | Backlog do Produto/ Produto Final
|  |  |  | Conformes | 0
|  |  |  | Não-conformes | 0
|  |  |  | Não-Avaliados | 0

## Consolidado
CHECKLIST DA GARANTIA DA QUALIDADE
PROCESSO PADRÃO NPI
dd a dd.mm.aaaa
| Itens auditados | 23
| Conformes | 0%
| Não-Conformes | 0%
| Não-aplicáveis | 0%